## Sheet1
软件开发项目预算表
立项人： | 李俊华 | 立项日期： | 2017-11-20 | [5 empty] | 金额单位：人民币元
项 目 信 息
项目编号 | 第三次作业 | 所属行业 | 暨南大学 | 项目经理 | 李俊华 | 客户经理 | 麦旨锟 | 项目计划开始时间 |  | 2017-11-20
项目名称 | 教材申报系统 |  |  |  |  | 实施单位 | 15软工 | 项目计划结束时间 |  | 2017-12-08
功 能 模 块 计 划 和 费 用 预 算
功能模块名称 |  |  |  | 开始时间 | 完成时间 | 人日数 | 人力费用 | 项目费用 | 功能模块合计 | 人力投入比例
功能模块1_界面 |  |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-23 | 19 | 6450 |  | 6450 | 28.99%
登录 |  |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 3 | 1050 |  | 1050
权限对应的界面 |  |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-23 | 4 | 1500 |  | 1500
| 编辑界面 |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 6 | 1850 |  | 1850
课程 |  |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 3 | 975 |  | 975
教材 |  |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 3 | 975 |  | 975
审核确认界面 |  |  |  | 2017-11-20 | 2017-11-22 | 3 | 975 |  | 975
导出及打印界面 |  |  |  | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 3 | 975 |  | 975
功能模块2_业务逻辑 |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-08 | 29 | 9725 |  | 9725 | 43.71%
用户注册/登录/修改账号信息 |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-05 | 8 | 2900 |  | 2900
添加更新课程数据 |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-08 | 7 | 2275 |  | 2275
添加更新教材数据 |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-08 | 7 | 2275 |  | 2275
提交审核结果 |  |  |  | 2017-11-30 | 2017-12-08 | 7 | 2275 |  | 2275
功能模块3_数据库 |  |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-29 | 18 | 6075 |  | 6075 | 27.3%
| 账户及权限控制 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-29 | 6 | 2175 |  | 2175
| 教材数据模型 |  |  | 2017-11-24 | 2017-11-27 | 6 | 1950 |  | 1950
课程数据模型 |  |  |  | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 6 | 1950 |  | 1950
分类合计 | [5 empty] | 66 | 22250 | 0 | 22250 | 100%
产品线审批意见 | [5 empty] | 研究院审批意见
□同意 □不同意 | [5 empty] | □同意 □不同意
审批人： |  |  | 审批日期： |  |  | 审批人： |  |  | 审批日期：
费 用 预 算 明 细 表
人力费用 |  |  |  | 项目费用
部门 | 级别 | 人日数 | 费用 | 预算科目 |  | 预算金额 | 预算科目 | 预算金额 | 预算科目 | 预算金额
技术工程部/软件产品部 | 黄梓濠 | 10 | 3450 | 境内差旅费 |  | 0 | 培训费 | 0 | 技术协作费 | 0
| 张力豪 | 15 | 4900 | 加班费用 |  | 0 | 招待费 | 0 | 主要公共费用公摊 | 0
| 李俊华 | 11 | 4100 | 市内交通费 |  | 0 | 会议费 | 0 | 其他间接营运费用 | 0
| 蓝远标 | 15 | 4900
| 麦旨锟 | 15 | 4900 | 人力费用汇总 |  | 22250 | 项目费用汇总 | 0 | 合 计 | 22250